ONG SOCIAL JUSTICE  |  INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP (IBP)

Projet « Participation Active de la Société Civile pour la Transparence Budgétaire en Côte d'Ivoire » (PACT BUDGÉTAIRE)

Contrat NDICI AFRICA/2025/483938 — Financement de l’Union européenne

TERMES DE RÉFÉRENCE

ATELIER DE LANCEMENT DU CONCOURS NATIONAL DE LA TRANSPARENCE BUDGÉTAIRE DANS LES ÉCOLES ET UNIVERSITÉS

Prix annuel de la transparence budgétaire

Résultat 2 — Sous-activité 2.2.1.3 du PTA opérationnel Année 2, Semestre 1

ABIDJAN — JEUDI 29 OCTOBRE 2026

# 1. Contexte et justifications

Le projet PACT Budgétaire, mis en œuvre par l’ONG Social Justice et International Budget Partnership (IBP) avec le soutien financier de l’Union européenne, vise à contribuer à une gestion des finances publiques responsable, inclusive et redevable en Côte d’Ivoire. Son Résultat 2 porte sur le renforcement des mécanismes de transparence et des opportunités de participation citoyenne dans le processus budgétaire.

Selon l’Enquête sur le Budget Ouvert (EBO) 2025, la participation citoyenne reste le maillon le plus faible du dispositif national, avec un score de 6/100 pour une cible de 20/100 en 2027. Pour agir durablement sur cet indicateur, l’Activité 2.2 du projet prévoit un concours national autour de la transparence budgétaire, qui invite élèves et étudiants à concevoir des innovations citoyennes pour améliorer l’accès à l’information budgétaire, la participation et la redevabilité. Les projets issus du concours contribueront directement à l’indicateur de produit 2.1.2 du cadre logique, relatif aux initiatives citoyennes d’accès à l’information (cible : 30 en 2028).

Le concours se déroule en plusieurs étapes enchaînées. L’atelier multipartite des 15 et 16 octobre 2026, organisé avec le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de l’Enseignement technique (MENAET) et le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS), aura arrêté les critères de sélection des établissements, le règlement du concours, la grille d’évaluation et la composition du jury. Viendront ensuite la caravane d’information dans les établissements, la sélection des projets, puis la cérémonie de remise du Prix « Hackathon Budget Ouvert » aux trois (3) meilleurs établissements d’enseignement secondaire et aux trois (3) meilleures universités.

L’atelier de lancement constitue le moment où le concours devient public. Il doit en officialiser le cadre auprès des autorités de tutelle, des établissements et des médias, ouvrir la période de candidature et donner aux encadreurs des établissements les outils nécessaires pour accompagner les candidats. La réussite de cette étape conditionne le nombre et la qualité des candidatures.

# 2. Objectif principal

L’objectif principal est de lancer officiellement le concours national de la transparence budgétaire et d’ouvrir la période de candidature, en mobilisant les établissements d’enseignement secondaire et supérieur, les autorités de tutelle et les médias.

# 3. Objectifs spécifiques

De manière spécifique, il s’agira de :

- présenter officiellement le concours, ses objectifs, son règlement, ses catégories, ses prix et son calendrier ;

- installer officiellement le jury du concours ;

- ouvrir la période de dépôt des candidatures et diffuser le kit du candidat aux établissements ;

- outiller les points focaux et encadreurs des établissements pour accompagner les élèves et étudiants dans l’élaboration de leurs projets ;

- assurer une large couverture médiatique afin de susciter l’adhésion des jeunes et de leurs établissements.

# 4. Résultats attendus

Les résultats attendus sont les suivants :

- le concours national est officiellement lancé et la période de candidature est ouverte ;

- le jury est installé et ses règles de fonctionnement sont rendues publiques ;

- le kit du candidat est remis aux établissements représentés et diffusé en ligne ;

- les points focaux des établissements sont identifiés et préparés à l’accompagnement des candidats ;

- le lancement bénéficie d’une couverture par la télévision, la radio, la presse écrite et les réseaux sociaux.

# 5. Méthodologie

L’activité se tiendra sur une (1) journée, organisée en deux temps. La matinée sera consacrée à la cérémonie officielle de lancement : allocutions institutionnelles, présentation du concours, installation du jury et panel d’échanges ouvert au public et aux médias. L’après-midi prendra la forme d’une session technique réservée aux points focaux et encadreurs des établissements, centrée sur le kit du candidat, l’accompagnement des projets et l’organisation de la caravane d’information.

Le kit du candidat, remis à chaque établissement, comprendra le règlement du concours, le formulaire de candidature, la grille d’évaluation, le calendrier et des fiches pédagogiques sur les documents budgétaires. Les capsules vidéo produites par le projet (sous-activité 2.1.1) seront mobilisées comme supports de sensibilisation. Une adresse électronique dédiée permettra le dépôt des dossiers, en complément du dépôt physique au siège de Social Justice.

L’ensemble des supports et de la communication autour du lancement respectera les exigences de visibilité de l’Union européenne applicables au projet.

# 6. Participants

L’atelier réunira environ soixante (60) participants :

- les représentants du MENAET, du MESRS et de la Direction générale du budget et des finances (DGBF) ;

- la Délégation de l’Union européenne en Côte d’Ivoire ;

- les chefs d’établissement, présidents d’université ou leurs représentants, ainsi que les points focaux et encadreurs des établissements retenus ;

- des délégués d’élèves et d’étudiants, ainsi que des organisations de jeunesse ;

- les membres du jury ;

- les OSC membres du réseau COST Budget CIV et les organisations faîtières de jeunes, de femmes et de personnes en situation de handicap ;

- les médias nationaux et partenaires du projet, IBP et l’ONG Social Justice.

Conformément aux cibles d’inclusion du cadre logique du projet, la composition visée est d’au moins 50 % de femmes, 30 % de jeunes et 15 % de personnes en situation de handicap. La liste de présence sera désagrégée selon ces trois critères.

# 7. Date et lieu

L’atelier se tiendra le jeudi 29 octobre 2026, à Abidjan, de 8 h 30 à 16 h 30. Le lieu exact sera communiqué aux participants dès sa confirmation. Les participants sont invités à confirmer leur présence au plus tard le lundi 26 octobre 2026.

# 8. Livrables

À l’issue de l’atelier, les livrables suivants seront produits :

- le rapport de l’atelier, établi selon le canevas « rapport d’activité » du projet ;

- le kit du candidat finalisé et diffusé ;

- le procès-verbal d’installation du jury ;

- la liste des établissements représentés et de leurs points focaux ;

- la revue de presse du lancement ;

- la liste de présence signée et désagrégée (femmes, jeunes, personnes en situation de handicap) ;

- les supports photographiques et audiovisuels de l’activité, portant le marquage de visibilité de l’Union européenne.

# 9. Coordination et responsabilités

La mise en œuvre de l’activité est assurée par l’ONG Social Justice, responsable de l’organisation logistique, de la mobilisation des établissements et de la communication. IBP apporte l’expertise technique sur le contenu budgétaire du kit du candidat et sur la grille d’évaluation. Le MENAET et le MESRS, sollicités par courriers officiels, sont associés à la cérémonie et à la mobilisation des établissements. Le suivi est assuré dans le tableau de bord du projet, sous la référence 2.2.1.3.

# 10. Calendrier du concours après le lancement

À titre indicatif, et sous réserve des décisions de l’atelier des 15 et 16 octobre 2026 :

| PÉRIODE | ÉTAPE | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| 15-16 oct. 2026 | Atelier d'élaboration des critères et validation du règlement du concours (sous-activité 2.2.1.1) | SJ / IBP |
| 29 oct. 2026 | Lancement officiel du concours, installation du jury et ouverture des candidatures (présents TDR) | SJ / IBP |
| Novembre 2026 | Caravane d'information, une journée par zone, et accompagnement des établissements (sous-activité 2.2.1.2) | Social Justice |
| 4 déc. 2026 | Date limite de dépôt des dossiers de candidature | Établissements |
| Semaine du 7 déc. 2026 | Dépouillement et délibération du jury (sous-activité 2.2.2) | Jury / SJ |
| Mi-déc. 2026 | Cérémonie de remise du Prix « Hackathon Budget Ouvert » (sous-activité 2.2.3) | SJ / IBP |

# 11. Agenda provisoire

MATINÉE — Cérémonie officielle de lancement

| HORAIRES | ACTIVITÉS | RESPONSABLES |
| --- | --- | --- |
| 08 h 30 – 09 h 00 | Accueil et installation des participants et des invités | Social Justice |
| 09 h 00 – 09 h 45 | Cérémonie d'ouverture : mot de bienvenue du Président de l'ONG Social Justice, allocution de la Délégation de l'Union européenne, allocutions des représentants du MENAET et du MESRS, lancement officiel du concours | SJ / UE / Ministères |
| 09 h 45 – 10 h 00 | Projection d’une capsule vidéo du projet sur les documents budgétaires | Social Justice |
| 10 h 00 – 10 h 30 | Présentation du concours : objectifs, règlement, catégories, prix et calendrier | Social Justice |
| 10 h 30 – 10 h 45 | Installation officielle du jury | SJ / Président du jury |
| 10 h 45 – 11 h 15 | Pause-café / point de presse | Participants / médias |
| 11 h 15 – 12 h 30 | Panel « Jeunes et transparence budgétaire : pourquoi s’engager ? » avec la DGBF, IBP, une OSC du réseau COST Budget et des représentants d’élèves et d’étudiants | Panélistes / modération SJ |
| 12 h 30 – 14 h 00 | Pause déjeuner | Participants |

APRÈS-MIDI — Session technique avec les points focaux des établissements

| HORAIRES | ACTIVITÉS | RESPONSABLES |
| --- | --- | --- |
| 14 h 00 – 14 h 45 | Présentation du kit du candidat : dossier de candidature, grille d’évaluation et modalités de dépôt | IBP / Social Justice |
| 14 h 45 – 15 h 45 | Atelier pratique : accompagner les élèves et étudiants dans l’élaboration d’un projet d’innovation citoyenne (exemples : budget citoyen, outils numériques, campagnes de sensibilisation) | Participants |
| 15 h 45 – 16 h 15 | Organisation de la caravane d’information : calendrier par zone et dispositions pratiques | Social Justice |
| 16 h 15 – 16 h 30 | Synthèse et clôture | Social Justice |